## Slide 1: Méthodologie du projet

## Slide 2: Projets arts et culture
De la conception à l’évaluation

## Slide 3: Caractéristiques et spécificités
Un projet

## Slide 4: Qu’entendons-nous par « projet » ?
Une démarche spécifique qui permet de structurer méthodiquement et progressivement une réalité à venir
(norme AFNOR X50-105)

## Slide 5: Un projet répond à…
Un besoin spécifique
Constat d’un manque
Un objectif unique
Un processus maîtrisé
il s’agit de résoudre un manque
Un effort temporaire
Mise en œuvre d’actes => changement

## Slide 6: Le triangle de triple contrainte conditionne le projet
Contenu
Coût
Temps

## Slide 7: Caractéristiques d’un projet artistique et culturel
Un projet
artistique
création
culturel
réception
Pratique artistique : discipline artistique
Pratique culturelle :
Fréquentation des œuvres

## Slide 8: La démarche de projet

## Slide 9: 4 phases essentielles
Phase exploratoire
Phase de préparation
Phase de réalisation
Phase de clôture

## Slide 10: Phase exploratoire
Les phases d’un projet

## Slide 11: Phase exploratoire de votre projet
A qui rend-il service ?
Sur qui ou sur quoi agit-il ?
Quel est le but du projet ?
SWOT (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats) ou AFOM (Atouts-Faiblesses-Opportunités-menaces)
Macro-planning
Interne (organisation) | Forces | Faiblesses
Externe (Environnement) | Opportunités | Menaces

## Slide 12: Pour vous aider : les kiki (« Qui est qui ?)
Initiateur
Bénéficiaire(s)
Participant(s) : engagés dans le projet
Intéressé(s) : pourrai(en)t devenir bénéficiaire(s) ou participant(s)
Contributeurs potentiels
Contradicteurs/opposants
Pair(s)

## Slide 13: Phase exploratoire
Etude d’opportunité
Analyse du besoin
Avant-projet
Etude de faisabilité

## Slide 14: Phase de préparation
Le projet

## Slide 15: Phase de préparation
Un out
Work Breakdown structure
Décomposition hiérarchique, axée sur les tâches et activités, du travail que l’équipe de projet doit exécuter pour atteindre les objectifs du projet

## Slide 16: Un exemple de WBS: préparer le petit-déjeuner

## Slide 17: WBS

## Slide 18: Phase de réalisation
Le projet

## Slide 19: Phase de réalisation
Projet et équipe (organigramme des fonctions)
budget
Tableau de bord

## Slide 20: L’équipe
Phase de réalisation

## Slide 21: L’équipe ! (1)
Observation : Rencontre des membres
Cohésion : constitution d’une équipe soudée
Différenciation : tirer parti des différences entre les membres de l’équipe
Production : Fonctionnement effectif de l’équipe projet
Organisation : Formaliser la gestion des ressources, planifier, contrôler le risque

## Slide 22: L’équipe (2)
Plusieurs principes :
Partenariat : réunion de personnes différentes ayant des métiers différents
Co-création
Travail de concertation, de coopération

## Slide 23: L’équipe (3)
But commun
coopération
Petit nombre
motivation
Acceptation d’une autorité (chef de projet)
organisation
Répartition des rôles

## Slide 24: La concertation
≠ négociation
≠ consultation
≠ débat
≠ médiation

## Slide 25: Une équipe….
Reconnaissance et acceptation de la personne, de sa participation, de sa compétence
Solidarité face aux difficultés individuelles et collectives
Loyauté et acceptation des règles du groupe
Capacité d’opposition constructive
www.bowling-la-sphere.fr

## Slide 26: Le budget
Phase de réalisation

## Slide 27: Différents aspects du budget
Budget de structure
Budget en comptabilité
Budget en gestion de projets
Détails des dépenses prévues
Budget prévisionnel
Coût estimé en fin de période exploratoire
Budget opérationnel
Coût calculé en fin de période préparatoire

## Slide 28: Le tableau de bord
Phase de préparation

## Slide 29: Les qualités d’un tableau de bord
ciblé
Utile
Fiable
complet
synthétique
lisible

## Slide 30
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR-4WIdYhQ3meJBWSKZstkp35exhwo8Uk9tXYL4pqn8oKRu3uFkKg

## Slide 31: Phases de clôture
Evaluation
Analyse objective des succès ou des difficultés rencontrées
Clôture administrative
Archivage
Avis du « client »
Clôture symbolique et affective
Remerciements
félicitations

## Slide 32: l’interlocuteur privilégié en établissement :
Le référent culture est un professeur volontaire nommé dans chaque établissement. Il a pour missions principales d'assurer la cohérence, la qualité et le suivi de la mise en œuvre du volet culturel du projet d'établissement.(http://eduscol.education.fr/pid25367/R%C3%A9f%C3%A9rent%20culture.html)
En lien direct avec le chef d’établissement et la DAAC, il est à même d’accompagner les porteurs de projet.