16/10 : 1ère réunion du Club

08/01 : Rendez-vous  avec Mme PAMPHILE (Conseil Général) pour explication sur les dangers des piles et sur le recyclage.

15/01 : préparation des interventions du club dans les classes.

Semaine du 20/01 : distribution des mini-box après intervention des élèves du club dans les classes. Instauration des Eco-représentants. Lancement de la campagne de collecte des piles.

22/01

1) Point sur l’action collecte des piles

2) Affiches :

- Les dangers d’une pile et le recyclage

- Défi  inter-classes

19/02 : - Diagnostic déchets de la cour

1) Les poubelles les plus utilisées de la cour.

2) Analyse du contenu d’une poubelle du collège.

26/02

- Compte-rendu diagnostic  et propositions d’actions (fourni au principal du collège et au gestionnaire).

- Préparation 1ère rencontre avec les Eco-représentants.

- Elaboration de la charte d’adhésion au Club

12/03

-      Bilan collecte des piles : 429 kg collectées. Classe gagnante du défi et récompense : sortie cinéma pour les classes de 6ème A (113kg) et 6ème D (114kg).

- Préparation de la 1ère rencontre des membres du club avec les Eco-représentants des classes (carte d’invitation, discours)

Lundi 17/03 de 11h40 à 12h40 : 1ère rencontre des membres du club avec  les éco-représentants.

19/03 : Cartons d’invitation au Comité de suivi

Jeudi 20/03 : sortie à la décharge et déchetterie de St Luce

26/03 :

- Affiche « Ce qu’il faut mettre dans cette poubelle »

- Préparation de la 2ème réunion du Comité de suivi

Permanence du Jeudi 27/03 :

- Customisation des boites à papier par les éco-représentants

Du mardi 01/04 au lundi 07/04 : semaine du développement durable

- Lancement du tri des déchets  de  la cours. Sensibilisation particulière des 4èmes et 3èmes avec la troupe de théâtre, Vendredi  4 avril de 14h à 15h.

- Mise en place des nouvelles  poubelles dans la cours.

- Affichage au-dessus des nouvelles poubelles par les éco-représentants.

09/04 :

- Point sur la customisation des boites

- Point sur le tri dans la cour

- Préparation de la réunion avec le comité de suivi

Lun 28/04

Réunion avec le comité de suivi pour bilan des actions du Club, demande de labellisation Eco Collège et actions à venir.